Проект

«Утро космической эры на земле Саратовской»

В связи с исполняющимся в 2011 году 50-летием полета в космос Ю.А. Гагарина Указом Президента РФ от 31 июля 2008 года № 1157 2011 год в Российской Федерации объявлен Годом российской космонавтики

Автор проекта: Крошина Т.В., методист МОУ «Учебно-методический центр».

Координатор проекта: Логинова Т.В., директор МОУ «Учебно-методический центр».

Консультант проекта: Вишнякова Л.Н.,  заместитель директора МОУ «Учебно-методический центр».

Реализаторы проекта: Крошина Т.В., методист МОУ «Учебно-методический центр», библиотекари образовательных учреждений Балаковского муниципального района.

Партнерские организации: Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина, МУК «БГЦБ», Музей истории г. Балаково, информационно-рекламный отдел МОУДОД «ЦДОД», Городской выставочный зал.

Цель проекта: реализация целей патриотического воспитания;

формировать интерес к истории своей страны (к местам Саратовской области, связанным с первым полетом человека в космос);

способствовать включению чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся;

консолидировать усилия школьного коллектива, родителей,  представителей местной администрации и других субъектов образовательно-культурного социума для поддержки библиотеки и популяризации чтения.

Целевые группы: учащиеся 1 – 11 классов, педагогические работники, библиотекари образовательных учреждений Балаковского муниципального района.

По деятельности проект – ознакомительно-ориентировочный.

По характеру контактов – региональный.

По количеству участников – групповой.

По продолжительности – средней продолжительности ( с 01.02.2011  по 31.05.2011 г.).

Конечные продукты проекта: поездка библиотекарей на экскурсию  на место приземления  Ю.А. Гагарина и в Саратовский музей им. Ю.А. Гагарина; фотоальбом по итогам экскурсии; межмуниципальный  конкурс библиографических пособий, библиотечной печатной продукции и методических разработок внеклассных мероприятий «Человек открывает Вселенную», конкурсы рисунков учащихся, создание медиапродуктов  на тему «Космос».

Финансирование проекта осуществляется  за счет внебюджетных средств.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «УМЦ»

____________Т.В. Логинова

План мероприятий по реализации проекта

«Утро космической эры на земле Саратовской»

| № | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка методических рекомендаций по проведению массовых мероприятий в рамках Года российской космонавтики и публикация их на сайте МОУ «Учебно-методический центр» | 01.02 – 05.02.2011 | Крошина Т.В., методист МОУ «УМЦ», Склемина Г.А., зам. директора МОУ «УМЦ» |
| 2 | Организация постоянно действующих книжных выставок по заявленным темам | 01.02.– 30.04.2011 | Библиотекари ОУ БМР, библиотекарь МОУ «УМЦ» |
| 3 | Конкурс читательских проектов «Как человек полетел в космос» | 01.03. – 12.04.2011 | Хачпанова М.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 7» |
| 4 | Викторина «Наш Гагарин». | 11.04.2011 | Саркулова Ж.Д., зав. библиотекой МОУ «ООШ № 6» |
| 5. | Игровая викторина «Навстречу звездам» | 04.03.2011 | Шелестенко О.А., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 11» |
| 6. | Игровая программа «Космическое путешествие» | 14.03.2011-25.03.2011 | Зяблина Е.Г., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 28» |
| 7. | Дистанционная викторина «Знаете, каким он парнем был?!» | 20.03.2011- 20.04.2011 | Неевина Т.Г., зав. библиотекой МОУ «Гимназия № 2» |
| 8. | Урок мужества «108 минут и вся жизнь…» | Апрель 2011 | Неевина Т.Г, зав. библиотекой МОУ «Гимназия № 2» совместно с библиотекой-филиалом № 6 ДО МУК «БГЦБ» |
| 9. | Создание видеоролика «Сын Земли и Звезд». | Март 2011 | Неевина Т.Г., зав. библиотекой МОУ «Гимназия № 2» |
| 10. | Областная акция «Подари книгу о космосе библиотеке» | Март-май 2011 | Учащиеся,работники ОУ БМР, родители |
| 11. | Конкурс рисунков на тему «Космос» | Март 2011 | Давыдова Л.А., заведующая библиотекой МОУ «СОШ № 25» |
| 12. | Конкурс сочинений, посвященных 50-летию со дня первого полета человека в космос | Март-апрель 2011 | Болбашова С.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 27», учителя русского языка и литературы |
| 13. | Встреча библиотекарей ОУ БМР с однокурсником Ю.А. Гагарина Шикиным А.Г. | Апрель 2011 | Крошина Т.В.,методист МОУ «УМЦ» |
| 14. | Экскурсия для библиотекарей ОУ БМР в Музей истории г. Балаково | Март 2011 | Крошина Т.В., методист МОУ «УМЦ» |
| 15. | Посещение библиотекарями ОУ БМР Городского выставочного зала (выставка картин Г. Голобокова) | Май 2011 | Крошина Т.В.,методист МОУ «УМЦ» |
| 16. | Экскурсия для библиотекарей в Музей им. Ю.А. Гагарина (г. Саратов) | Май 2011 | Крошина Т.В., методист МОУ «УМЦ» |
| 17. | Демонстрация фильма о Ю.А. Гагарине, снятого информационно-рекламным отделом МОУДОД «ЦДОД» | Май 2011 | Крошина Т.В., Методист МОУ «УМЦ», Моргунова Н.А., зав. рекламно-информационным отделом МОУДОД «ЦДОД» |
| 18. | Мультимедийная презентация «Космический зоопарк» | Апрель 2011 | Иванова Е.В.,зав. библиотекой МОУ «СОШ № 22» |
| 19. | Экскурсия в Музей им. Ю.А. Гагарина (г. Саратов) для учащихся 5-9 классов | Апрель 2011 | Попова В.Н., библиотекарь МОУ «ООШ № 8» |
| 20. | Беседа-презентация (мультимедийная) «Четыре улицы как четыре дороги в космос» | Февраль 2011 | Собина Н.Ф., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 13» |
| 21. | Оформление буклета «Сыны голубой планеты» | Апрель 2011 | Герасимова А.И., зав. библиотекой МОУ «Лицей № 1» |
| 22. | Конкурс стихов «Венок Гагарину» | Апрель 2011 | Белова А.П., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 21» |
| 23. | Выставка поделок и рисунков «Нас зовет космодром» | Апрель 2011 | Белова А.П., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 21» |
| 24. | Обсуждение книги Обуховой Л. « Как мальчик стал космонавтом» | Апрель 2011 | Белова А.П., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 21», Клуб почемучек. |
| 25. | Игра-конкурс «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя проверь» | Март 2011 | Белова А.П., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 21» |
| 26. | Библиотечный урок «Гагарин на Саратовской земле» | 14.04.2011 | Гуторина И.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 4». |
| 27. | Выставка-память «Звездный сын Земли» (Ю.А. Гагарин) | 15.04.2011 | Гуторина И.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 4» |
| 28. | Оформление буклета «Интересные факты о космосе» | Март 2011 | Иванова Е.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 22» |
| 29. | Конкурс эрудитов «Шаг во Вселенную» | Март 2011 | Гараева Е.А., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 2» |
| 30. | Оформление стенда «Саратовская земля – гавань космонавтов» | Март 2011 | Родкина Е.Е., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 18», Швайко Т.Д., учитель истории |
| 31. | Громкое чтение с обсуждением книги А.Т. Гагариной «Память сердца» | Март-апрель 2011 | Родкина Е.Е., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 18» |
| 32. | Громкое чтение и обсуждение книги Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине» | Март 2011(09.03.-день рождения Ю.А. Гагарина) | Неевина Т.Г.. зав. библиотекой МОУ «Гимназия № 2» |
| 33. | Беседа-презентация (мультимедийная) «Утро космической эры» | 28.03.-01.04.2011 | Зяблина Е.Г., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 28» |
| 34. | Межмуниципальный конкурс библиографических пособий, библиотечной печатной продукции и методических разработок внеклассных мероприятий «Человек открывает Вселенную» | 15.02.-21.03.2011 | Крошина Т.В., методист МОУ «УМЦ», Иванова Е.В., руководитель ММО, библиотекари ОУ БМР |
| 35. | Социологическое исследование «Что ты знаешь о космосе» | Февраль 2011. | Батракова И.Г., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 5» |
| 36. | Мультимедийная презентация «Дочери Венеры» | Апрель 2011 | Батракова И.Г., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 5» |
| 37. | Медиа-журнал «Вселенная вчера, сегодня, завтра» | 02.04.2011 | Афанасьева Н.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 26» |
| 38. | Конкурс эрудитов «Шаг во Вселенную» | 09.04.2011 | Афанасьева Н.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 26» |
| 39. | Акция «Библиотечный десант» (выезд в библиотеки образовательных учреждений Балаковского района: помощь в комплектовании фондов библиотек; проведение внеклассного мероприятия для учащихся) | Апрель 2011 . МОУ «ООШ с. Комсомольское», МОУ «ООШ с. Быков Отрог» | Крошина Т.В., методист МОУ «УМЦ», Неевина Т.Г., зав. библиотекой МОУ «Гимназия № 2», Собина Н.Ф., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 13», Иванова Е.В., зав.библиотекой МОУ «СОШ № 22», Афанасьева Н.В., зав. библиотекой МОУ «СОШ № 26», Батракова И.Г., зав. библиотекой МОУ «СОШ №5». |